## 기본 정보
교과목명
분반
조 번호
프로젝트
조원 (제출자는 반드시 'V'으로 표시)
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 기능요구사항
| 추정치 총합 | 24 | 완료 총합(B) | 12 | 진행 총합(A) | 1
| 기능 요구사항 수 | 25 | 진행&완료 총합(C) | 1
| 완료 기능 요구사항 수 | 13 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 12
| 반복 대상 요구사항 수 | 1
| 반복 대상 일량 | 1
주어진 양식 외에 컬럼을 추가하거나 빈 영역에 임의로 작성하면 프로젝트 모니터링 서비스가 오동작할 수 있으니 주의하기 바랍니다.
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 반복 대상
SFR-100 | 테트리스 게임 핵심 시스템 | 0 | 상 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-101 | 게임 보드의 크기는 표준 12x22 격자로 구성되어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-102 | 7가지의 기본 블럭이 있어야한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-103 | 블록을 왼쪽, 오른쪽으로 이동시킬 수 있어야 한다 | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-104 | 블록을 회전시킬 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-105 | 각각의 7가지 기본 블록이 한 번씩 생성되기 전까지 중복된 블록이 나오지 않도록 한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-106 | 블록이 게임 보드의 바닥 또는 다른 블록 위에 쌓인다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-107 | 이전 블록이 쌓인 후 새로운 블록이 생성되어야한다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-108 | 게임 보드의 한 행이 완전히 채워지면 해당 행이 제거된 후 점수가 증가해야 한다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-109 | 새로운 블록이 게임 보드의 최상단에 충돌하면 게임이 종료되어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-200 | 끝나지 않는 테트리스 알고리즘 | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-201 | 알고리즘은 배치 가능한 모든 경우의 수를 탐색하여야 한다. | 1 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-202 | 탐색한 모든 경우의 수에 대한 적합도 점수를 계산해야 한다. | 1 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-203 | 모든 경우의 수에서 가장 높은 점수를 받은 배치 위치를 선택한다. | 1 | 중 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-204 | 점수가 동일한 경우 안정성을 고려하여 배치 위치를 선택한다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-205 | 적합도 점수를 계산할 때, 상황에 따라 가중치를 부여할 수 있어야 한다. | 1 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-207 | 알고리즘 코드는 명확하게 주석 처리되어야 하며, 알고리즘의 동작 방식을 명확히 설명해야 한다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-300 | 테트리스 확장 기능 시스템 | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-301 | 동시에 블록을 여러 개 제거했을때 추가점수를 부여한다. (기본 1점, 동시에 2개 4점, 동시에 3개 9점) | -1 | 중 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-302 | 다음 블록을 게임판 옆에 보여줄 수 있어야 한다. | 1 | 상 | 시작 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-303 | 알고리즘의 가중치를 볼 수 있어야 한다. (높이의 합 가중치, 빈 공간 갯수 가중치, 빈공간을 막고 있는 블럭의 갯수 가중치) | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-304 | 알고리즘의 연산 속도 계산하여 보여준다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-305 | 블록 당 점수를 계산한다. | 1 | 하 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-306 | 이전 데이터를 보여준다. (최고 점수, 생존 시간) | 1 | 상 | 시작 | TBD | FALSE
SFR-400 | 프로젝트 편의성 및 디자인 설계 | 0 | 상 | 구현 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-401 | 메인화면을 보여준다. | 1 | 상 | 구현 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-402 | 시작 버튼, 플레이 기록 버튼과 설정 버튼을 보여준다. | 1 | 상 | 구현 | TBD | FALSE
SFR-403 | 테트리스 보드와 블록 디자인을 구현되어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-404 | 점수와 클리어한 라인 수를 볼 수 있어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE
SFR-405 | 블록이 놓일 때 마다 화면을 갱신하여 보여준다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | TRUE
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
https://www.swit.or.kr/IS/web/isCbmRefView.jsp?ref_sq=1104&schCode=13
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 합반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  |  | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | 기타 교과목
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조
17조
18조
19조
20조